## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL 2014-2015
ACTIVIDAD | 21014-2015
| Dic | Enero | Feb | Mar
FASE I
Acondicionamiento de los computadores proty , SPARQL
prototipo I en proty (wireframes)
Integracion I de sentencias de busquedas en SPARQL
Prueba I experimental del prototipo
FASE II
Correccion de errores I
prototipo II en proty (wireframes)
integracion II de sentencias de busquedas en SPARQL
Prueba II experimental del prototipo
FASE III
Correccion de errores II
prototipo II en proty (wireframes)
integracion II de sentencias de busquedas en SPARQL
Prueba II experimental del prototipo

## Hoja2
Actividades | Tareas | Resultados | Actividad | Precio | Precio acumulado
Diseño de la ontología. | Definición del dominio de la ontología | Modelo conceptual del dominio | Diseño de la ontología | 700000 | 500000
| Definición de las clases o entidades. | Documento de diseño de la ontología. | Implementación de la ontología | 850000 | 1350000
| Definición de los individuos. |  | Pruebas a la ontología en Protégé | 400000 | 1750000
| Definición de las propiedades. |  | Construcción de la wiki semántica | 900000 | 2650000
| Definición de las relaciones. |  | Pruebas a la wiki desarrollada | 600000 | 3250000
Aprendisaje de las herramientas tecnológicas. | Aprendisaje de la herramienta Protégé. | Ninguno. |  | Costo total | $3250000
Aprendisaje de SPARQL.
Aprendisaje de la herramienta Proty.
Implementación de la ontologia en Protégé | Creación del proyecto. | Archivo OWL que representa la ontología (prototipo de la ontología en Protégé). | Herramientas a usar | Valor | Valor acumulado
| Creación de las clases y subclases. |  | Computadores X 2 | 192000 | 192000
| Creación y asociación de las propiedades. |  | Internet | 90000 | 282000
| Creación de los objetos o relaciones. |  |  | Costo total | $282000
Creación de las instancias o individuos.
Pruebas a la ontología desarrollada | Creación de consultas SPARQL a la ontología | Permiso para continuar el proceso.
Construir la wiki semántica | Definir la estructura de la wiki semántica. | Documento de diseño de la wiki semántica (plantillas, formularios, categorías).
| Integrar los wireframes con la ontología. | Una wiki semántica funcional (prototipo).
Pruebas a la wiki desarrollada | Diseño del plan de pruebas. | Documento del plan de pruebas.
| Verificación de la navegación entre páginas | Aprobación para continuar.
Verificación de modificación de contenido textual
Verificación de carga apropiada de imágenes
Verificación del correcto funcionamiento de los formularios.
Verificación de correcta carga de anotaciones
Diseño del caso de estudio. | Realización del documento del caso de estudio. | Documento del caso de estudio.
Implementación del caso de estudio | Modificar el contenido de la wiki semántica con lo requerido por el caso de estudio en cuestión. | Una wiki semántica adaptada al caso de uso específico.
Pruebas a la wiki semántica adaptada | Verificación de la navegación entre páginas. | Aprobación para continuar.
Verificación de modificación de contenido textual.
Verificación de carga apropiada de imágenes.
Verificación de correcta carga de anotaciones.
Diseño del experimento de validación. | Diseño del experimento. | Guía paso a paso del experimento.
| Diseño de la encuesta. | Encuesta de percepción.
Validación con los arquitectos | Encontrar arquitectos que deseen evaluar. | Hipótesis probada o no, posible replantamiento de la estrategia y modificación de la wiki.
Explicación del caso de estudio.
Aplicar la encuesta.
Analizar los resultados.

## Hoja3
Semana | Actividad | Tiempo a invertir (horas) | Total horas trabajadas | 200
01.12.14 - 07.12.14 | Diseño de la ontología | 12 | Horas trabajadas por semana | 20
| Apredizaje de las herramientas tecnológicas | 8 | Horas por día aproximadas | 4
08.12.14 - 14.12.14 | Aprendizaje de las herramietas tecnológicas | 12 | Total semanas trabajadas (periodo 7 días) | 10
| Implementación de la ontología en Protégé | 8
15.12.14 - 21.12.14 | Pruebas a la ontología desarrollada | 8
| Construir la wiki semántica | 12
22.12.14 - 28.12.14 | Construir la wiki semántica | 20
29.12.14 - 04.01.15 | Construir la wiki semántica | 8
| Pruebas a la wiki desarrollada | 8
| Diseño del caso de estudio | 4
05.01.15 - 11.01.15 | Diseño del caso de estudio | 6
| Implementación del caso de estudio | 14
12.01.15 - 18.01.15 | Implementación del caso de estudio | 8
| Pruebas a la wiki semántica adaptada | 8
| Diseño del experimento de validación | 4
19.01.15 - 25.01.15 | Diseño del experimento de validación | 4
| Validación con los arquitectos | 16
26.01.14 - 01.02.14 | Validación con los arquitectos | 20
02.01.14 - 08.02.14 | Validación con los arquitectos | 20